ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ

В МБОУ «ПОВАРЕНКИНСКАЯ ОШ» НА 2017-2021 гг.

| № | мероприятия | примерные сроки | ответственные | ожидаемый результат | формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности |
| 1.1. | Заседание педагогического Совета школы по проблемам создания Службы медиации | Февраль 2017г. | Директор школы | Наличие решения Совета об организации деятельности Службы медиации | Протокол заседания педагогического Совета |
| 1.2. | Анализ имеющихся в ОО нормативных документов, обеспечивающих создание Службы медиации. Внесение необходимых корректив в соответствии с методическим письмом и федеральными документами | март 2017г. | Зам.директора по УВР | Соответствие имеющихся нормативных документов Концепции и требованиям ФГОС | Нормативные документы |
| 1.3. | Разработка локальных актов, регламентирующих организацию деятельности Службы медиации. Приказ о создании школьной службы медиации. Разработка положения об организации деятельности Службы медиации | Февраль - март 2017г. | Директор школы, зам. директора по УВР | Создание нормативной базы, регламентирующей организацию деятельности Службы медиации. | Локальный акт |
| 1.4. | Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства, обеспечивающей разработку и реализацию Службы медиации. | март 2017-2021гг. | Директор школы, зам. директора по УВР | Заключение договоров с социальными партнерами | Договоры о взаимодействии и планы совместной работы |
| 2. Кадровое обеспечение организации деятельности необходимое для создания службы медиации |
| 2.1. | Анализ кадрового обеспечения создания Службы примирения | 2017г. | Администрация школы | Выявление готовности педагогов к внедрению Службы примирения | Информационная справка |
| 2.2. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников. | в течение 2017-2021гг | Зам. директора по УВР | Создание условий для прохождения Семинаров, курсов повышения квалификации педагогами | План-график |
| 2.3. | Корректировка плана работы МО классных руководителей с ориентацией на проблемы реализации медиативного подхода. | сентябрь 2017-2021гг | Зам. директора по ВР | Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации медиативного подхода | План работы МО классных руководителей |
| 2.4. | Организация и проведение тематических педагогических советов, заседаний МО | В течение 2017г. | Директор школы, зам.директора по УВР | Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода | Протоколы педагогических советов, семинаров, аналитические справки |
| 3. Организационное обеспечение деятельности по созданию службы медиации |
| 3.1. | Создание рабочей группы | Февраль 2017г.. | Директор школы | Создание и определение функционала Рабочей группы. | Приказ о создании рабочей группы. Положение. |
| 3.2. | Проведение общешкольного родительского собрания по проблемам духовно-нравственного воспитания | Май (ежегодно) | Администрация школы | Рост мотивации родителей к участию в социальных проектах совместно с учащимися школы. | Протоколы родительских собраний |
| 3.3. | Психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, бесед, практикумов, консультаций о роли социального проектирования в духовно-нравственном воспитании обучающихся. | ежегодно (в течение года) | Администрация школы Классные руководители | Рост психологических знаний родителей по вопросам формирования личности ребенка средствами проектной деятельности | Протоколы родительских собраний, информационные справки |
| 3.4. | Организация обучения школьных медиаторов в рамках проекта «Школьные медиаторы» | (по необхо-димости). | Директор школы, зам.директора по УВР | Рост компетентности обучающихся в вопросах медиации, сформированность компонентов личности, обеспечивающих успешное участие в реализации проекта | аналитическая справка |
| 4. Информационное обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации |
| 4.1. | Размещение на сайте школы информационных материалов об организации деятельности Службы медиации (страница Службы медиации на школьном сайте) | с марта 2017 | ответственный за сайт | Рост информированности общественности по проблеме ̧ привлечение социальных партнеров к совместной деятельности | Аналитическая справка |
| 4.2. | Информирование учащихся и педагогов школы, о создании и начале работы школьной службы медиации через школьную газету «Городок Детства» | В течение года | Зам. директора по ВР, волонтеры школьной службы медиации | Своевременная информация по внедрению в образовательное пространство службы медиации | Статьи в школьной газете, информация на сайте школы |
| 4.3. | Обеспечение публичной отчетности школы ходе реализации проекта | В конце года | Зам. директора по УВР | Наличие методического обеспечения деятельности по проекту | Отчет о реализации проекта |