План мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС НОО

| Направления | Мероприятие | Ответственный | Срок проведения | Содержание деятельности | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС НО | Заседание Педагогического Совета школы | Н.В.Стельмах А.А.Демко | 31.08.2011 год | Решение Педагогического совета о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО. | Протокол заседания Педагогического совета образовательного учреждения, на котором принято решение. |
|  | Разработка Положения о рабочей группе | А.А.Демко | 20 февраля 2011 | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и утверждении Положения о рабочей группе. |
|  | Изучение перечня документов, размещение документов на сайте школы | А.А.Демко | Апрель-май 2011 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
|  | Внесение изменений в Устав | Н.В.Стельмах | сентябрь 2011 | Разработка и регистрация Устава в новой редакции. | Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем и зарегистрированный в УФМС №4 по Красноярскому краю. |
|  | Разработка изменений в Положение о качестве образования | А.А.Демко | Июнь-июль 2011 | «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. |
|  | Издание приказа «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО» | Н.В.Стельмах | Август 2011 | Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО» |  |
|  | Издание приказа «О разработке образовательной программы на 2011-2015гг» | Н.В.Стельмах | Май-июнь 2011 | Приказ «О разработке образовательной программы на 2011-2015 уч. год» |  |
|  | Разработка образовательной программы начальной школы на 2011-2015гг | Ж.С.Тюхай | декабрь 2011 | Приказ «Об утверждении образовательной программы на 2011-2015 уч. год» |  |
|  | Разработка годового календарного учебного графика; | А.А.Демко | август 2011 | Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика» |  |
|  | Разработка учебного плана | А.А.Демко | июнь 2011 | Приказ «Об утверждении учебного плана» |  |
|  | Разработка программы внеурочной деятельности; | Ж.С.Тюхай | Апрель-май 2011 | Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности»; |  |
|  | Разработка программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников | А.А.Демко | Март - апрель 2011 | Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников»; |  |
|  | Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО; | А.А.Демко | Май-июль 2011 | Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО»; |  |
|  | Разработка изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, педагога дополнительного образования | Н.В.Стельмах | Май-июнь 2011 | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | А.А.Демко | 01 июня 2011 | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | Приказ |
| Разработка пояснительной записки НОО образовательного учреждения | Разработка пояснительной записки НОО | А.А.Демко | Май-июнь 2011 | пояснительная записка; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; |
|  | Разработка планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | А.А.Демко | Июнь 2011 | планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». |
|  | Формирование учебного плана начального общего образования (1-4 классы); | А.А.Демко | Июнь 2011 | учебный план начального общего образования (1-4 классы); | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. |
|  | Составление программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования; | Ж.С.Тюхай | Май-июнь 2011 | программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД. |
|  | Разработка программ учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана: | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предм |
|  | русский язык |  | Май-июнь 2011 | Наличие программ учебных предметов |  |
|  | литературное чтение |  |  |  |  |
|  | иностранный язык |  |  |  |  |
|  | математика |  |  |  |  |
|  | окружающий мир |  |  |  |  |
|  | основы духовно-нравственной культуры народов России |  |  |  |  |
|  | музыка |  |  |  |  |
|  | изобразительное искусство |  |  |  |  |
|  | технология |  |  |  |  |
|  | физическая культура |  |  |  |  |
|  | Разработка программ учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; | А.А.Демко | С 14 марта до 31 мая 2011 | программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; |  |
|  | Проведение семинара по обсуждению этих программ | А.А.Демко | 1 июня 2011 |  программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;  программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы духовно-нравственного развития, воспитания; программа духовно-нравственного развития, воспитания. |
|  |  |  |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. |
|  |  |  |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; программа коррекционной работы. |
|  | Проведение разработческого семинара «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы» | А.А.Демко | 18.04.2011 | система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; документ «Система оценки достижения образовательных результатов освоения ООП». |
|  | Проведение педагогического совета | А.А.Демко | август .2011 | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего начального образования ОУ. |
| Соответствие должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Разработка должностных инструкций | А.А.Демко | До 01.09.2011 | Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих | Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. |
| Соответствие списка учебников и учебных пособий для начальной школы ФГОС НОО | Заказ учебников Составление перечня необходимых учебников и пособий | С.Е.Стельмах | До 30.12.2011 До 01.05.2011 | Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Перечень необходимых учебников | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. |
|  | Получение учебников для льготников Приобретение учебников | С.Е.Стельмах | До 31.08.2011 | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО или выписка из решения педагогического совета о применении линии «Школа России» с дополнениями и объяснениями. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. |
| Установление заработной платы и прочих выплат работникам ОУ в соответствии с НСОТ | Внесение изменений в Положение «Об оплате труда…», Проведение общего собрания трудового коллектива | Н.В.Стельмах | До 01.09.2011 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда. | Приказ об утверждении соответствующих локальных актов, локальные акты. |
|  | Оформление доп. К трудовому договору | Н.В.Стельмах А.А.Демко | До 01.09.2011 | Оформление дополнений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Информационная справка о количественном и качественном составе педагогических работников, с которыми оформлены дополнения к трудовому договору. |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС НОО | Предложения в план методической работы | А.А.Демко | До 31.05.2011 | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО). |
|  | Предложения в план методической работы |  |  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных классов по вопросам реализации НОО. | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО |
| Повышение квалификации учителей начальных классов | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) | А.А.Демко | До 31.05.2011 | План-график поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО). | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО на 1.09.2011 г. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | Разработка сметы | Н.В.Стельмах | Сентябрь .2011 | Определение объема расходов, необходимых для реализации НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации НОО, заверенная учредителем. |
|  | Подготовка расчетов к смете расходов на реализацию НОО и достижения планируемых результатов | Н.В.Стельмах | сентябрь 2011 | Обеспечение финансовых условий реализации НОО в соответствии с ФГОС НОО | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП НОО, заверенная учредителем. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Составление перечня необходимого оборудования | А.А.Демко Ж.С.Тюхай | До 10 июня 2011 | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. |
|  | Ревизия материально-технической базы, выявление дефицита оборудования | А.А.Демко Ж.С.Тюхай Н.В.Стельмах | До 10 июня 2011 | Соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. |
|  | Ревизия фондов библиотеки | А.А.Демко С.Е.Стельмах | Март 2011 | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП НОО. |
|  | Составление перечня доступных ЭОР | А.А.Демко | Постоянно | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Перечень доступных и используемых ЭОР. |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | А.А.Демко | В течении года 2011 | Проверка работы контент-фильтров | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | Выбор методик по изучению образовательных потребностей учащихся 1 класса | А.А.Демко Ж.С.Тюхай | Сентябрь 2011 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х классах |
|  | Проведение анкетирования учащихся 1 класса | А.А.Демко Ж.С.Тюхай | .Сентябрь 2011 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. |
|  |  |  |  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведение анкетирования. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Подготовка информации по ФГОС Проведение родительских собраний | А.А.Демко Ж.С.Тюхай | Апрель-май 2011 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО. | Протоколы родительских собраний протоколы педсоветов, на которых происходило информирование родительской общественности. |
|  | Выпуск специального номера школьной газеты Размещение информации на сайте школы | А.А.Демко | Январь 2012 В течение года | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. |
|  | Проведение родительского собрания | Ж.С.Тюхай | сетябрь 2011 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. |
|  | Внесение в публичный доклад раздела о ФГОС Публикация доклада на сайте школы | Н.В.Стельмах А.А.Демко | До 10.09.2011 | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО. | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения |

# Text boxes

Приложение №1